## Slide 1
Основы социального проектирования

## Slide 2
Понятие «социальный проект» не имеет нормативного толкования, но основная суть его состоит в использовании проектных инструментов для осуществления социальных изменений. В отличие от благотворительной деятельности, такой проект связан не столько с помощью, сколько с преобразованием самой ситуации в конкретном сообществе, месте и в определенный период.

## Slide 3
Проекты предусматривают выделение человеческих и материальных ресурсов для достижения конкретных результатов в установленные сроки и в рамках бюджета. Проекты различаются по масштабу, цели и продолжительности. Проекты могут быть автономными или интегрированными в программу, если несколько проектов способствуют достижению одной общей цели.

## Slide 4
Несмотря на разницу в масштабах и характере проектов, существуют универсальные черты проекта:
Наличие целей или задач. После достижения цели проект считается завершенным.
Проект должен пройти обязательные этапы жизненного цикла;
Проектная работа носит, как правило, командный характер;
Комплексность мероприятий;

## Slide 5
Несмотря на разницу в масштабах и характере проектов, существуют универсальные черты проекта:
Риск и неопределенность;
Чувствительность к изменениям и способность оперативного реагирования на них;
Оптимальное использование ресурсов;
Большое количество лиц и организаций, привлекаемых для участия в проекте на разных этапах.

## Slide 6
  Основные характеристики социального проекта
Социальный проект - это программа действий, направленная на решение задач по удовлетворению общественных потребностей и более эффективному использованию социальных активов и ресурсов.
Чтобы проект квалифицировался как социальная инновация, он должен затрагивать новую область, сектор, регион, аудиторию, либо предложить какой-то новый подход к решению проблемы.

## Slide 7
  Основные характеристики социального проекта
Проект предполагает практическую реализацию новой идеи, поэтому он должен быть финансово устойчивым, пусть даже в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Социальный проект должен создать измеримое улучшение с точки зрения результатов.

## Slide 8
Оценка эффективности социального проекта обычно связана с тем, как нововведение способствует поддержанию базовых социальных ценностей.
Социальные проекты фокусируются, прежде всего, на потребностях, а не на проблемах или правах, поскольку в отличие от проблем, потребности могут не замечаться, притом, что их значение, как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества достаточно велико.

## Slide 9
Социальные проекты по большей части ориентированы на тех, кто не нуждается в очевидной помощи.
Понимание жизни людей и того, какие их потребности не удовлетворены, поможет определить стратегии и подходы к поиску новых и более эффективных путей удовлетворения этих потребностей.

## Slide 10
Определение потребностей – это подход, основанный на дефиците, поскольку он фокусируется на том, чего не хватает людям и сообществах, он может сопровождаться с подходом, основанным на активах, которые сосредоточены на возможностях и ресурсах, которыми располагают люди и общины.

## Slide 11
В результате социальный проект может быть определен как осуществляемая частными лицами или некоммерческими организациями деятельность по предоставлению услуг, товаров или идей по улучшению качества жизни в обществе, поддержанная волонтерской работой.
Для реализации социального проекта необходимы так называемые гибкие или мягкие навыки (soft skills) такие как умение работать в группе, эффективная коммуникация, поощрение участия, навыки разрешения конфликтов и стратегическое мышление.

## Slide 12
  Предпроектная фаза
Двумя наиболее важными шагами в определении сути проекта являются анализ исходной ситуации (анализ проблемы и контекста), а также разработка проектных идей.
Любую проблему вначале необходимо рассматривать широко, для того чтобы выявить все заинтересованные стороны, которые прямо или косвенно могут выиграть или проиграть от того или иного рода изменений

## Slide 13
На первом этапе проводится разграничение между ключевыми заинтересованными сторонами, которые являются агентами изменений и вторичными сторонами, которые будут затронуты лишь косвенно.

## Slide 14
Пониманию заинтересованных в проекте сторон могут помочь ответы на следующие вопросы
Кто является заинтересованными сторонами?
Есть ли между ними значимые социальные, имущественные, религиозные, гендерные, возрастные и прочие различия? Какова их ресурсная обеспеченность? Имеют ли они доступ к инфраструктуре, услугам? Каковы условия их трудовой занятости?

## Slide 15
Готовы ли они вкладываться в эти изменения? (вопрос идет не только о финансовых вложениях, но и о временных, организационных и т.д.)
Какие преимущества может получить каждый из них от этого проекта?

## Slide 16
Для того чтобы более ясно понять контекст, в котором существуют заинтересованные стороны, необходимо провести ситуационный анализ.
Идея проекта вырабатывается лишь в процессе анализа того, что хотят и что могут заинтересованные стороны.

## Slide 17
Пониманию контекста способствует серия интервью с фиксированным набором вопросов.
Интервью могут проводиться как с отдельными людьми, так и с группами (фокус-группы).
Завершением данного этапа является не только формулировка проектной и идеи, но и готовность ответить на следующие вопросы:

## Slide 18
Кому и зачем нужен этот проект?
Осуществим ли он?
Каких партнеров можно привлечь для участия в этом проекте?
Какими должны быть результаты?
Каковы рамки данного проекта (временные, территориальные, социальные и т.д.)?

## Slide 19
  Постановка целей
  и определение задач
В ходе второго этапа проектного цикла первоначальная идея проекта развивается в более детальную картину. Условно говоря, создается логическая основа для структурирования проекта.

## Slide 20
Структура проекта | Объективные и поддающиеся проверке показатели | Способы проверки | Не зависящие от проекта факторы, которые могут повлиять на реализацию и устойчивость проекта.
Цели |  |  | 
Задачи |  |  | 
Результаты |  |  | 
Деятельность |  |  | 
При помощи этой таблицы проект определяется в терминах четырех элементов:

## Slide 21
что будет делаться?
каких результатов предполагается достичь?
как эти результаты отвечают непосредственной цели проекта?
и каков вклад этого проекта в решение более масштабных задач?

## Slide 22
Стандартная практика такова, что проект должен иметь только одну цель.
Цель - это конечная точка, а не процесс, который должна быть достигнута в течение предлагаемого периода проекта.
Должна существовать логическая связь между деятельностью и целью.

## Slide 23
Задачи - это конкретные, измеримые достижения, направленные на решение заявленных проблем и достижение цели проекта.
Для определения задач в проектном менеджменте принята аббревиатура SMART, которая расшифровывается следующим образом:

## Slide 24
Конкретика (specific) – проектные задачи должны начинаться с определения действия (укрепить, развить, обучить, внедрить и т.д.) и указания результата этого действия;
Измеримость (measurable) – задачи должны описывать измеримые изменения в условиях сообщества (социальные, культурные, образовательные, экологические, экономические).

## Slide 25
Достижимость (Achievable) – задачи должны быть реалистичными и достижимыми, что предполагает доступность ресурсов и ясность стратегии проекта.
Ориентация на результат (Relevant and Results-oriented) – задачи должны соответствовать крупномасштабной цели.
Ограниченность во времени (Time-bound) – должен быть четко определен период времени, в течение которого проектные задачи будут достигнуты.

## Slide 26
  Жизненный цикл проекта
Одной из важнейших характеристик проекта является то, что он имеет начало и конец (жизненный цикл проекта). Проект предполагает наличие нескольких этапов с определением количества ресурсов, необходимых для его реализации.

## Slide 27
Идентификация: генерация первоначальной идеи и эскизного проекта;
Подготовка: детальная разработка проекта с учетом технических и организационных аспектов;
Оценка: анализ проекта с социальной, институциональной, технической, финансовой, экономической и экологической точек зрения;
Цикл социального проекта обычно разделяется на шесть этапов:

## Slide 28
Подготовка плана и утверждение финансирования: написание проектного плана, поиск и договоренность относительно источников финансирования;
Реализация и мониторинг: осуществление проектной деятельности, с текущей системой проверки и организации обратной связи;
Анализ результатов проекта в соответствии с обратной связью для следующего проектного цикла.

## Slide 29
Технология разработки социальных проектов
После того, как идея, цель, задачи, команда и заинтересованные стороны проекта определены, составляется план, в котором определяются и документируются основные сферы деятельности, сроки, риски и финансовые потребности.

## Slide 30
Подготовка плана включает
несколько необходимых шагов:
1. Разработка резюме проекта. Резюме должно быть изложено не более чем на 1 странице.
2. Определение области проекта. Здесь предстоит описать суть вашей услуги или социального продукта.
3. Анализ рынка. (Целевая аудитория и анализ конкурентов)

## Slide 31
4. План продвижения проекта.
5. Организационный план.
Условно говоря, организационный план – это цели и результаты вашего проекта, скоординированные по времени.
6. Результаты проекта.
7. Разработка общего графика проекта. График проекта визуализирует основные виды деятельности, ключевые этапы, наличие ресурсов, ограничений и взаимозависимости.

## Slide 32
Для крупномасштабных проектов можно использовать инструменты диаграммы Ганта из пакета MS Project, сделать собственноручно такую диаграмму в Excel.
Если же проект небольшой, не входит в какие-то более масштабные программы, то можно ограничиться следующей таблицей:

## Slide 33
Задача | Начало | Конец | Результат | Ответственный
Разработка плана | 19.02.18 | 19.05.18 | Пакет документов | Фамилия или роль в проекте
Подача документов на грантовый конкурс | 25.05.18 |  |  | 
Закупка инвентаря |  |  |  | 
Проведение концерта |  |  |  | 
Награждение участников |  |  |  | 
Подготовка финансовой отчетности |  |  |  | 

## Slide 34
Раздел должен содержать общую экономическую оценку всего проекта. Целевое использование денежных средств (приобретение оборудования, материалов, аренда помещений, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, представительские расходы, транспорт и т. д.). Также в финансовом плане указываются потенциальные источники финансирования (субсидия, грант, членские взносы, заем и т.д.).
Если протяженность проекта менее года, то бюджет составляется на весь период реализации проекта, если более года, то на каждый год отдельно.
8. Финансовый план.

## Slide 35
Существует два основных подхода
при создании бюджета.
Подход к составлению бюджета «сверху - вниз».
Подход к составлению бюджета «снизу- вверх».
В создании бюджета проекта нужно учитывать два вида затрат: прямые и косвенные.
Прямые затраты относятся непосредственно к данному проекту. Это зарплаты сотрудникам, гонорары консультантам и экспертам, лицензии на программное обеспечение, оплата командировочных и т.д. Косвенные издержки относятся к статьям, которые приносят пользу более чем одному проекту, и только часть их общей стоимости относится на проект. Например, аренда помещения, оргтехника, транспорт и т.д.

## Slide 36
9. Риски.
Риски для достижения поставленных целей могут быть обусловлены как внутренними, так и внешними событиями.
Преимущества формального управления рисками:
фокусирует команду на эффективном управлении рисками путем изучения прямого и косвенного риска и определения сценариев и сторон, чтобы обеспечить минимизацию угрозы для успеха проекта;
повышает уверенность в результатах проекта;
обеспечивает механизм регулярной отчетности о рисках перед спонсорами и донорами проекта.

## Slide 37
определение рисков на ранней стадии проекта;
информирование членов команды и заинтересованных лиц об этих рисках;
оценка рисков на основе вероятности и воздействия;
разработка планов реагирования или смягчения рисков;
разработка превентивных мер и плана действий для каждого из рисков;
мониторинг рисков и связанных с ними задач.
Ниже приведены некоторые из шагов, которые могут быть предприняты для эффективного управления рисками:

## Slide 38
Оценка и мониторинг проекта
После того, как элементы проекта будут выполнены, необходимо понять, что именно достигнуто в результате этих мероприятий.
В качестве общих рекомендаций следует сосредоточиться на следующих моментах:
Качество (что?)
количество (сколько?)
время (когда, как долго?)
целевая группа (кто?)
место (где?)

## Slide 39
Информация может быть количественной, выраженной в числовых значениях, и качественной, представленной описанием.
В совокупности эта информация должна предоставить достоверные доказательства изменений, связанных с проектной деятельностью.
Средства проверки - это документы, отчеты и другие источники информации, которые предоставляют данные о показателях и позволяют отслеживать и проверять фактический прогресс на пути к запланированным мероприятиям, результатам, цели и задачам.

## Slide 40
Наличие индикаторов и средств проверки позволяет проводить оценка и мониторинг.
Мониторинг | Оценка
Проводится непрерывно; | Проводится на ключевых этапах реализации программы
Проект принимается в существующем виде без изменений | Проект подвергается анализу с целью оптимизации/улучшения;
Запланированные результаты и деятельность сравниваются с фактическими | Анализируются причины достижения или недостижения запланированных результатов
Полученная информация используется для улучшения работы по проекту | Полученная информация может использоваться как для улучшения работы по данному проекту, так и для уточнения планов на будущее